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Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 12. 

[bookmark: _Toc124166872]AF	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER
Alla namn och personuppgifter som förekommer i förfrågningsunderlaget hanteras enligt reglerna i EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 (GDPR).

Detsamma förutsätts gälla för de namn‐ och personuppgifter som lämnas i anbud eller annan handling enligt dessa administrativa föreskrifter eller med anledning av parternas kontrakt.

Personuppgifter som därmed kan komma att behandlas av Mölndals stad är namn på leverantörens personal såsom namn, e-post, adress och telefonnummer, CV, uppgifter på referenspersoner med mera (beroende på vad som efterfrågas i upphandlingsunderlaget). Alla anbud i en upphandling utgör som huvudregel allmänna handlingar och kan därmed efter sekretessprövning komma att lämnas ut. Syftet med behandlingen är att kunna genomföra upphandlingen. Grund för behandlingen är allmänt intresse. Anbuden gallras enligt vid var tid gällande dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen.

Om avtal ingås kommer vissa av personuppgifterna (till exempel leverantörens kontaktperson) att finnas synliga i stadens elektroniska beställningssystem Visma Proceedo, som är allmänt tillgängligt under avtalstiden.

[bookmark: _Toc177970691][bookmark: _Toc124166873]AFA	ALLMÄN ORIENTERING

[bookmark: _Toc382713260][bookmark: _Toc382713395][bookmark: _Toc177970692][bookmark: _Toc124166874]AFA.1	Kontaktuppgifter

AFA.12	Beställare
Mölndals stad (org. nr 212000-1363)
Samhällsbyggnadsförvaltningen
431 82 Mölndal

Besöksadress: 	Göteborgsvägen 11-17
Tel växel: 		031-315 10 00

AFA.121	Beställarens kontaktperson under anbudstiden
Ansvarig projektledare för upphandlingen är:
Förnamn Efternamn
E-post: fornamn.efternamn@molndal.se

AFA.122	Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet
Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet, se AFA.121.

Förfrågningar om visning av arbetsområdet under anbudstiden ska ställas till beställaren via TendSign.

AFA.13	Projektörer
Företag: Namn


AFA.15	Nätägare
Dessa uppgifter lämnas som upplysning utan förbindelse.
Anpassas till varje projekt, ange endast företag ej andra kontaktuppgifter

[bookmark: _Toc127956079]VA
Mölndals stad, Stadsserviceförvaltningen

El

Kommunikationsnät

Fjärrvärme

Gatubelysning
Mölndals stad, Stadsserviceförvaltningen

[bookmark: _Toc382713261][bookmark: _Toc382713396][bookmark: _Toc177970693][bookmark: _Toc124166875]AFA.2	Orientering om objektet

AFA.21	Översiktlig information om objektet
Objektet avser XX…

AFA.22	Objektets läge
Objektet är beläget i XX…

[bookmark: _Toc382713262][bookmark: _Toc382713397][bookmark: _Toc177970694][bookmark: _Toc124166876]AFA.3	Förkortningar
[bookmark: _Hlk99712587]Ange objektsspecifika förkortningar annars ta bort koden

[bookmark: _Toc124166877]AFA.4	Begreppsförklaringar
[bookmark: _Hlk101264168]Ange objektsspecifika förklaringar, nedan förklaringar ska stå kvar

Åberopande ett annat företags kapacitet: Annat företags kapacitet kan åberopas för att uppfylla kvalificeringskraven i upphandlingen avseende ekonomisk och finansiell ställning och krav på teknisk och yrkesmässig kapacitet.

Observera att underentreprenör inte per automatik behöver åberopas för att uppfylla till exempel krav på tidigare genomförda referensuppdrag, om underentreprenör endast delvis använts till att fullgöra ett sådant uppdrag. Generellt kan sägas att om anbudslämnande bolag agerat generalentreprenör för genomförda uppdrag behöver annan kapacitet inte åberopas.

Koncernbolag: Som underleverantör avses även annat bolag som ingår i samma koncern, till exempel moderbolag/dotterbolag, om bolagen har olika organisationsnummer. Om leverantören behöver ett annat bolag inom den egna koncernen för att uppfylla ekonomisk och finansiell ställning eller teknisk- och yrkesmässig kapacitet ska detta bolags kapacitet åberopas och uppgifter om bolaget ska anges i Anbudsformulär.
[bookmark: _Toc177970695][bookmark: _Toc124166878]
AFB	UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER
För upphandlingen gäller lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU)/lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Upphandlingen sker enligt de bestämmelser i lagen som gäller över/under tröskelvärdet.
Avgör vilken lag som är gällande, ta bort den lag som inte gäller.
LUF = VA-arbeten (ändamålet är tillhandahållande eller drift som avser dricksvattenproduktion och bortforsling eller rening av avloppsvatten)
LOU = Övriga arbeten (Markarbeten exklusive VA, GC-väg, busshållplatser och så vidare.)
Tröskelvärdet är cirka 56 miljoner kronor

[bookmark: _Toc177970696][bookmark: _Toc124166879]AFB.1	Former m m för upphandling

AFB.11	Upphandlingsform
Generalentreprenad.

[bookmark: _Toc382713264][bookmark: _Toc382713399][bookmark: _Toc382713267][bookmark: _Toc382713402]AFB.12	Upphandlingsförfarande vid offentlig upphandling
I förevarande upphandling tillämpas de regler som gäller under tröskelvärdet i LOU/LUF. 

Förfarandet beskrivs här:
•	Annonsering - Beställaren annonserar upphandlingen
•	Anbudsinfordran - Anbud ska inkomma via TendSign senast sista anbudsdag
•	Anbudsöppning – Beställaren öppnar inkomna anbud
•	Kvalificering och utvärdering - Anbuden kvalificeras och utvärderas enligt de krav och kriterier som ställs i upphandlingsdokumenten
•	Förhandling kan komma att ske, och i sådant fall omfatta alla aspekter av upphandlingsdokumenten (förutom tilldelningskriterier och minimikrav)
•	Tilldelning sker via TendSign, med efterföljande avtalsspärr om minst 10 dagar
•	Avtal tecknas efter avtalsspärr löpt ut

Avgör vilken lag som är gällande, ta bort den lag som inte gäller.
LUF = VA-arbeten (ändamålet är tillhandahållande eller drift som avser dricksvattenproduktion och bortforsling eller rening av avloppsvatten)
LOU = Övriga arbeten (Markarbeten, GC-väg, busshållplatser och så vidare.) som inte innehåller VA, eller där VA endast utgör mindre än 50 % av kontraktsvärdet

Om upphandlingen beräknas ÖVERSKRIDA 50 miljoner kronor kontakta upphandlare. 

AFB.13	Entreprenadform
Utförandeentreprenad.

[bookmark: _Toc382713265][bookmark: _Toc382713400]AFB.14	Ersättningsform
Observera! Vid större, fleråriga, projekt bör indexreglering övervägas.
Mängdkontrakt utan indexreglering.

AFB.15	Ersättning för anbudsgivning
För anbudsgivning utgår ingen ersättning.


[bookmark: _Toc382713268][bookmark: _Toc382713403]AFB.17	Förutsättningar för upphandlingens genomförande
Beställaren förbehåller sig rätten att avbryta upphandlingen, eller del av upphandling, om det finns särskilda skäl exempelvis;
 
- bristande konkurrens,
- inget anbud motsvarar ställda krav,
- affärsmässigt bästa resultatet inte kan uppnås på grund av misstag vid utformandet av krav med mera i upphandlingsdokumenten,
- otillräckliga anslag för den kommunala verksamheten, eller
- andra oförutsedda händelser som beställaren inte kan råda över.

Om upphandlingen avbryts kommer samtliga anbudsgivare att underrättas om detta. Beställaren reserverar sig mot eventuella myndighetsbeslut som tillkommer under anbudstiden eller kontraktsperioden, vilka kan få konsekvenser för omfattningen av avtalet.

[bookmark: _Toc177970697][bookmark: _Toc124166880]AFB.2	Förfrågningsunderlag

[bookmark: _Toc382713269][bookmark: _Toc382713404]AFB.21	Tillhandahållande av förfrågningsunderlag
Denna upphandling kommer att handläggas i upphandlingssystemet TendSign (Länk).
 
KONTROLLERA OM DET ÄR AKTUELLT FÖR PROJEKTET MED SEKRETESSKYDDADE UPPGIFTER ENLIGT NEDAN (text nedan tas bort annars)
Vi begär sekretessavtal inklusive sekretessförbindelse när sekretessbelagd information lämnas ut, detta gäller vattenledningar som har en diameter på 200 millimeter eller större eller där den sammanlagda längden överskrider 500 meter.
Spill- och dagvatten berörs inte av denna begränsning.

Sekretesskyddade uppgifter
Delar av ritningsunderlaget är belagt med sekretess och anbudsgivaren behöver skriva sekretessavtal med Mölndals stad för få del av dessa handlingar. 
Begäran om sekretessavtal skickas till ledningskollen@molndal.se 
Märk e-posten med ”Upphandlingens namn”.


[bookmark: _Toc382713270][bookmark: _Toc382713405]AFB.22	Förteckning över förfrågningsunderlag
*) = bifogas ej. 
2	Ändringar av AB 04 som finns upptagna i sammanställningen under AFC.111
3*	AB 04 
6	Mät- och ersättningsregler 
.1	Objektspecifika mät- och ersättningsregler, daterad ÅÅÅÅ-MM-DD
.2*	MER Anläggning 20
8	Kompletterande föreskrifter för entreprenaden lämnade före anbudets avgivande (tilläggsskrivelser)
9	Administrativa Föreskrifter, daterad ÅÅÅÅ-MM-DD
[bookmark: OLE_LINK1]10	Ej prissatta mängdförteckningar
.1	Mängdförteckning med beskrivning, daterad ÅÅÅÅ-MM-DD
.2	Timprislista, daterad ÅÅÅÅ-MM-DD
12	Ritningar
[bookmark: _Hlk124154125].1	Enligt ritningsförteckning, daterad ÅÅÅÅ-MM-DD
13	Övriga handlingar
.1	Anbudsformulär (elektroniskt dokument, TendSign)
.2*	Mölndals stads bestämmelser för arbeten inom allmän plats Länk 
.3*	Gemensamma miljökrav för entreprenader 2024 (hittas på Trafikverkets hemsida; Miljökrav där Stockholm, Göteborg eller Malmö är beställare) 
.4*	Handbok, Arbete på väg Länk
.5 	Leveransanvisningar för relationshandlingar (hämtas på intranätet)
.6*	Mölndals stads riktlinjer för rening av dagvatten Länk 
.7*	Mölndals stads avgifter för upplåtelse av offentlig plats Länk
.8 	Underlag till Arbetsmiljöplan, daterad ÅÅÅÅ-MM-DD (tas fram av BAS-P)
.9	Referensblankett (hämtas på intranätet. OBS! Glöm ej att märka blanketten med diarienr och låsa filen)
.10 	Etiska krav för naturstensprodukter (hämtas på intranätet)
.11*	Teknisk handbok Göteborg Stad Trafikkontoret, arbete i anslutning till spårtrafik (hittas på teknisk handbok under avsnitt 15 APG kapitel 10) 

AFB.23	Kompletterande förfrågningsunderlag
Eventuella kompletteringar och förtydliganden till förfrågningsunderlag publiceras via TendSign. Se AFB.25 för anvisningar.

AFB.25	Frågor under anbudstiden
Eventuella frågor och begäran om förtydligande eller komplettering angående denna upphandling ställs via TendSign. Frågor och svar, kompletteringar och förtydliganden publiceras i TendSign. 

Eventuella frågor ställs senast tio (10) dagar innan sista anbudsdag. 

Komplettering och förtydliganden av förfrågningsunderlaget kommer att publiceras senast sex (6) dagar innan sista anbudsdag.

[bookmark: _Toc177970698][bookmark: _Toc124166881]AFB.3	Anbudsgivning

[bookmark: _Toc382713272][bookmark: _Toc382713407]AFB.31	Anbuds form och innehåll
Denna upphandling kommer handläggas i upphandlingssystemet TendSign (Länk). 

Anbudsgivare som vill delta i upphandlingen ska lämna in elektroniskt anbud via TendSign. För tillgång till systemet krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord får ni via en registrering på www.TendSign.com. Det är kostnadsfritt för anbudsgivare att använda systemet och att lämna anbud. Efter genomförd registrering erhålls omedelbar tillgång till systemet. 

Tekniska frågor om systemet ställs till Mercell TendSign support per e-post: TendSignsupport@mercell.com. Manual, instruktionsfilm och vanliga frågor och svar finns på www.TendSign.com/support. TendSign support har öppet vardagar kl. 07.00-17.00. 

Anbudets innehåll framgår av det elektroniska anbudsformuläret handling 13.1 som ifylles i TendSign.

Anbudet ska vara komplett, skriftligt och författat på svenska språket. Dock kan certifikat och bilagor lämnas på skandinaviska språk eller engelska, dock ska då anbudsgivaren, efter begäran av den upphandlande myndigheten, kunna inkomma med en svensk översättning inom skälig tid.

Anbud ska avges i svensk valuta (SEK). Anbudssumman anges exklusive mervärdesskatt. Reglering av anbudssumman till följd av kursändring mellan svensk och utländsk valuta medges inte. Tullar, importavgifter och varuskatter ska i förekommande fall vara inräknade i anbudet.

Anbud ska vara baserat på de mängder som anges i bifogad mängdförteckning. Angivna mängder ska således vara prissatta i anbud. Vid summering av prissatt mängdförteckning samt prissatt timprislista ska slutsumman överensstämma med anbudssumman. Om så inte är fallet är anbudsgivaren bunden av anbudssumman och à-priserna i den prissatta mängdförteckningen ska justeras jämnt (med samma procentsats) över samtliga priser. Samtliga priser i mängdförteckningen ska var för sig överstiga, eller som lägst vara, lika med 0 kronor.
 
Om anbudet inte innehåller efterfrågade handlingar/uppgifter kommer anbudet att förkastas och därmed inte att utvärderas. Tänk på att dessa handlingar/uppgifter ska ha lämnats in senast den sista anbudsdagen. 

Till anbudet bifogade handlingar som inte efterfrågats kommer inte att beaktas.

Ifall text i förfrågningsunderlaget står i strid med angivna symboler etcetera i TendSign gäller alltid texten i upphandlingen före.

Rättelse av fel, förtydliganden och kompletteringar till anbud
Mölndals stad eftersträvar största möjliga konkurrens i sina upphandlingar och tillämpar därför likabehandlande och transparenta regler för rättelser, förtydliganden och kompletteringar av anbud.

Mölndals stad kan, om det är lämpligt, begära rättelser, förtydliganden eller kompletteringar av anbud. Mölndals stad gör bedömningen i varje enskilt fall och anbudsgivare kan inte utgå från att få en sådan möjlighet. Anbudsgivare ska således noggrant se till att anbudet är komplett och innehåller samtliga uppgifter och handlingar som ska lämnas in med anbud.

Mölndals stad kan begära att anbudsgivare konkretiserar och preciserar uppgifter, i syfte att förstå anbudet bättre. Mölndals stad kan begära att anbudsgivaren rättar en felskrivning, felräkning eller något annat fel i en handling som har lämnats in av anbudsgivaren. För att Mölndals stad ska tillåta en rättelse krävs att Mölndals stad kan utläsa av anbudet att det föreligger ett fel samt ska kunna se hur felet behöver rättas.

Mölndals stad kan med beaktande av ovanstående begära eller tillåta att anbudsgivare:

· förtydligar att en uppgift finns på annan plats i anbudet, än den avsedda platsen,
· kompletterar med uppgifter, fakta eller bevis som rör historiska förhållanden,
· kompletterar med information om referensuppdrag, t.ex. kontaktuppgifter till en referensperson eller uppgifter om referensuppdragets innehåll eller värde. Om det finns sakliga skäl kan Mölndals stad tillåta eller begära att en referensperson byts ut,
· kompletterar med myndighetsuppgift eller -handling, om sådan är ofullständig, för gammal eller saknas i anbudet,
· förtydligar och kompletterar med uppgifter om kontraktsföremålets egenskaper eller dess innehåll, dock utan att anbudsgivaren byter ut eller ändrar offererad vara/tjänst eller ändrar sitt erbjudande eller pris, eller
· kompletterar med fullmakter, behörighetshandlingar, åtagande från åberopat företag, underskrifter/signaturer eller liknande som saknas eller är ofullständiga i anbudet.

En komplettering eller förtydligande kommer dock inte att beaktas om den ändrar det affärsmässiga innehållet i anbudet. Det innebär att Mölndals stad inte kommer att godta exempelvis utbyte av en produkt, ändring av erbjudna mervärden eller ändrade priser. En tidigare lämnad uppgift eller handling får inte heller bytas ut mot en ny eller ändras, om inte annat särskilt anges.

AFB.311	Huvudanbud
Huvudanbud ska avges helt enligt upphandlingsdokumenten. 

AFB.313	Alternativa utföranden
Alternativa utföranden, reservationer och avvikelser från i upphandlingsdokumenten angivna villkor godtas inte och kommer inte att beaktas.

AFB.314	Kompletteringar till anbud
Mölndals stad kan komma att kontrollera att de lämnade uppgifterna är korrekta. Mölndals stad har rätt att begära in dokumentation av att krav uppfylls. Anbudsgivare ska vara beredd att inom tre arbetsdagar ta fram erforderliga handlingar. Om Mölndals stad inte får in begärda handlingar skyndsamt kan anbudet komma att förkastas.

[bookmark: _Toc382713273][bookmark: _Toc382713408]AFB.32	Anbudstidens utgång
Anbud ska vara beställaren tillhanda senast sista anbudsdag angivet på TendSign.

[bookmark: _Toc382713274][bookmark: _Toc382713409]AFB.33	Anbuds giltighetstid
Anbudsgivare är bunden av sitt anbud i 90 dagar efter anbudstidens utgång.
Anbudets giltighetstid kan komma att förlängas vid eventuell överprövning.

[bookmark: _Toc177970699][bookmark: _Toc124166882]AFB.5	Prövning av anbudsgivare och anbud
Beställaren kommer att tillämpa prövning i omvänd ordning.
Det innebär att beställaren kommer att utvärdera anbuden (enligt AFB.53) innan anbudsgivaren kontrolleras mot uteslutningsgrunder och kvalificeringskrav (enligt AFB.51 och AFB.52).

AFB.51	Uteslutning av anbudsgivare 
[bookmark: _Toc382713276][bookmark: _Toc382713411]//Om LOU, använd denna, annars ta bort://
Föreligger förhållanden som anges i 13 kapitel §§ 1–2 LOU kommer leverantören uteslutas från fortsatt deltagande i upphandlingen.

Föreligger förhållanden som anges i 13 kapitel § 3 LOU kan leverantören komma att uteslutas från fortsatt deltagande i upphandlingen.

//Om LUF, använd denna, annars ta bort://
Föreligger förhållanden som anges i 13 kapitel § 1–2 LUF kommer leverantören uteslutas från fortsatt deltagande i upphandlingen.

Föreligger förhållanden som anges i 13 kapitel § 4 LUF kan leverantören komma att uteslutas från fortsatt deltagande i upphandlingen.

Krav enligt 14 kapitel § 3, LUF: Till följd av denna kontroll tillämpas även 15 kapitel 1–13 §§ i lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Oriktiga uppgifter kan ligga till grund för uteslutning av anbudsgivare alternativt senare hävning av avtal.

[bookmark: _Hlk94269617]AFB.511	Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet
Anbudsgivare ska
· uppfylla, i Sverige eller hemlandet, ställda krav avseende registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter samt
· inneha giltig F-skattsedel.

Beställaren samarbetar med Skatteverket och kontroll av ovanstående kommer att ske genom att beställaren inhämtar uppgifter från Skatteverket och/eller annan myndighet.
För mer information gällande Mölndals stads förebyggande arbete med Skatteverket se: 
· Upphandling (molndal.se) 

AFB.52	Prövning av anbudsgivares lämplighet

Registreringsskyldighet
Anbudsgivaren ska uppfylla, i Sverige eller hemlandet, ställda krav avseende registreringsskyldigheter.

Utländska anbudsgivare bör bifoga intyg på att de är registrerade i bolagsregister eller motsvarande.

Ekonomisk stabilitet
Anbudsgivaren ska ha ekonomisk stabilitet och finansiell styrka för att genomföra uppdraget under hela avtalstiden. Leverantören ska uppnå godkänd nivå (kreditvärdig) hos kreditupplysningsföretag. För att kontrollera anbudsgivarens respektive dennes eventuella underentreprenörers ekonomiska styrka kommer Mölndals stad att ta in dessa uppgifter genom ett kreditupplysningsföretag.

För det fall anbudsgivaren inte uppnår föreskriven nivå kan kravet på ekonomisk stabilitet ändå anses uppfyllt om anbudsgivaren, på Mölndals stads begäran, lämnar annan utredning som styrker en stabil ekonomisk och finansiell ställning. Om leverantören inlämnar annat intyg ska detta vara maximalt tre (3) månader gammalt alternativt senast tillgängliga årsredovisning.

Utländsk anbudsgivare ska kunna intyga ekonomisk stabilitet genom inlämnande av motsvarande kreditupplysningsdokumentation.

Om leverantören åberopar annat företags kapacitet för att uppfylla ekonomisk och finansiell ställning eller teknisk- och yrkesmässig kapacitet ska ovanstående krav avseende ekonomisk stabilitet och finansiell styrka även uppfyllas av företag vars kapacitet åberopas.

Teknisk och yrkesmässig kapacitet – företaget
Anbudsgivaren ska ha utfört minst tre (3) referensuppdrag bestående av XXX-arbeten vilka varit utförda under de senaste fem (5) åren. Varje enskilt uppdrag ska ha uppgått till en entreprenadsumma på minst XX miljoner kronor exklusive moms och vara slutbesiktigade och godkända av beställaren.

Anbudsgivare ska till anbud bifoga tre (3) ifyllda referensblanketter med betygsättning och underskrift från kontaktperson, se handling 13.9 Referensblankett. Kund/referent får inte vara samma företag/person i alla tre (3) uppdragen. Kund/referent får inte avse ett bolag inom den egna koncernen. Samtliga betyg måste vara fyra (4) poäng eller högre på samtliga frågor för att anbudsgivare ska vara kvalificerad. OBS! Endast bifogad referensblankett med märkning (dnr nr) för denna upphandling godkänns.

För de fall företaget utfört uppdrag åt Mölndals stad, som överensstämmer med kravbeskrivningen, ska Mölndals stad lämnas som en av referenterna. Uppdrag ska ha slutförts inom de senaste fem (5) åren, eller vara ett pågående uppdrag som pågått minst ett (1) år från anbudsinlämnandet. Observera att ett pågående uppdrag åt Mölndals stad utgör ett undantag från krav på slutbesiktning. Mölndals stad kan komma att ersätta inlämnad referensblankett med egen version om detta saknas i anbud och förutsättningar enligt ovan föreligger.

Det är anbudsgivarens ansvar att innan anbudslämnande kontrollera att giltiga referensblanketter inlämnas.

[bookmark: _Hlk100833001]Mölndals stad kan komma att kontakta angivna kontaktpersoner för referensuppdragen för att säkerställa lämnade uppgifter. Anbudsgivaren ansvarar för att kontaktpersonen för uppdraget är vidtalad och går att nå på angiven e-post/telefonnummer. Kontaktpersonen ska ha kunskap om hur uppdraget genomförts i sin verksamhet och kunna bekräfta att uppdraget genomförts så som det angetts i beskrivningen.

Nystartade bolag (yngre än fem (5) år)
Anbudsgivaren bör ange uppgifter som styrker teknisk förmåga och kapacitet för ledande personer inom det anbudslämnande företaget genom förteckning av totalt minst tre (3) tidigare uppdrag som visar på motsvarande erfarenhet enligt ovan. Ange även vem av företagets ledande personer som respektive uppdrag avser.
[bookmark: _Hlk89956868]Teknisk och yrkesmässig kapacitet – nyckelpersoner:

Övergripande projektorganisation (arbetsledning):
[bookmark: _Hlk89958496]Anpassas efter projektstorlek (Vid mindre entreprenader kan ombud/projektansvarig tas bort)

Ombud/Projektansvarig
Huvudansvarig för projektet med det övergripande ansvaret för att projektet genomförs inom bestämda ekonomiska ramar samt att satta mål avseende tider, miljö, kvalitet och arbetsmiljö uppfylls.
· Ombud/Projektansvarig ska ha minst fem (5) års erfarenhet som projektansvarig av liknande projekt.
· Personen ska också ha utfört minst tre (3) referensuppdrag liknande de arbeten som ingår i denna upphandling de senaste fem (5) åren eller ha erfarenhet som bedöms som likvärdig av beställaren. Uppdragen ska vara slutförda.

Platschef:
· En platschef har totalansvaret för bygget och hur det utförs, platschefen ska dessutom kontrollera att satta mål avseende tider, miljö, kvalitet och arbetsmiljö uppfylls. Platschefen ska finnas tillgänglig för beställaren och på arbetsplatsen i behövlig omfattning.
· Platschefen ska ha minst fem (5) års erfarenhet som platsledare av liknande projekt.
Platschefen ska också ha utfört minst tre (3) referensuppdrag liknande de arbeten som ingår i denna upphandling under de senaste fem (5) åren eller ha erfarenhet som bedöms som likvärdig av beställaren. Uppdragen ska vara slutförda.

Platschef ska ha genomgått utbildning i BAS-U. Utbildningen ska kunna styrkas med intyg/certifikat och får inte vara äldre än fem år.

Arbetsledare:
Arbetsledare är en person med en arbetsledande befattning som driver det dagliga arbetet med avseende på tider, miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Arbetsledaren ska finnas på arbetsplatsen dagligen. 
· Arbetsledaren ska ha minst tre (3) års erfarenhet som arbetsledare av liknande projekt.
· Arbetsledaren ska också ha utfört minst två (2) referensuppdrag som arbetsledare liknande de arbeten som ingår i denna upphandling de senaste tre (3) åren eller ha erfarenhet som bedöms som likvärdig av beställaren. Uppdragen ska vara slutförda.

Ombud/Projektansvarig, platschef och arbetsledare får inte utgöras av samma person.
[bookmark: _Hlk100823102]
Åberopande av andra företags kapacitet
Leverantör som inte uppfyller ställda krav på ekonomisk och finansiell ställning eller teknisk och yrkesmässig kapacitet får i sitt anbud vid behov hänvisa till andra företags kapacitet.

Om leverantören avser åberopa annat företags kapacitet för att uppfylla något av ovan nämnda kvalificeringskrav ska detta anges. Leverantören ska också ange vilket typ av kapacitet som åberopas (ekonomisk och finansiell ställning eller teknisk- och yrkesmässig kapacitet).

Mölndals stad kan därefter komma att begära in skriftligt bevis som styrker att leverantören förfogar över nödvändiga resurser för att uppfylla kravet när uppdraget ska fullgöras. Sådant bevis kan också lämnas nedan.

Skriftligt bevis kan till exempel utgöras av ett skriftligt samarbetsavtal/åtagande från företaget i fråga där det framgår att kapacitet som åberopas finns till förfogande.

AFB.53	Prövning av anbud
När alternativ 1 eller 2 valts ska blå/grön bakgrundsfärg tas bort
Anbudsutvärdering sker i följande tre steg:
1. Anbudsutvärdering genomförs för samtliga anbud som inkommit innan sista anbudsdag. Anbuden ordnas efter fördelaktighet enligt aktuell *utvärderingsmetod (se nedan) i en preliminär rangordning. Den anbudsgivare som lämnat mest ekonomisk fördelaktiga anbud enligt aktuell utvärderingsmetod utses till preliminär vinnare.
2. Den preliminära vinnaren genomgår en kvalificering. I kvalificeringsfasen kontrolleras anbudsgivarens förmåga att fullgöra avtalet enligt de krav som finns uppställda i upphandlingsdokumenten. Om den preliminära vinnaren uppfyller kvalificeringskraven, och dennes anbud uppfyller övriga formkrav enligt Anbudsformulär, går denne vidare till steg 3.
Om kvalificeringskrav eller övriga anbudskrav inte uppfylls kommer anbudet att förkastas. Steg 2 börjar om med en ny kvalificering och kontroll av den anbudsgivare som ordnats näst mest fördelaktigt i steg 1. Denna process upprepas om nödvändigt.
3. Den anbudsgivare som är kvalificerad och har lämnat ett komplett anbud, vilket är det mest ekonomiskt fördelaktiga, kommer att tilldelas kontrakt.

*Utvärderingsmetod
Anpassas efter varje projekt
Alternativ 1 (baseras bara på pris markerat med grönt):
Utvärderingen görs enligt följande:
Anbudssumma: Mängdförteckning/ar handling 10.X (Summa 1) + Summerad timprislista handling 10.X (Summa 2) = Anbudspris (Summa 3)

Alternativ 2 (baseras på pris och mjuka parametrar markerat med blått, 240 i formeln nedan baseras på att tre referensprojekt begärs in 3x80):
Utvärdering sker efter utvärderingsgrunden ekonomisk mest fördelaktiga anbud
baserat på bästa förhållandet mellan pris och kvalitet enligt nedanstående
kriterier:
• Anbudspris, se nedan
• Kvalitet: Bedömning av tidigare genomförda uppdrag, se nedan

Formel för utvärdering är:
Utvärderingspris = Anbudspris × (2 - (Anbudets poäng för kvalitet /240))

Beräkningsmodellen innebär att de av entreprenören lämnade priserna vid
uträkningen av anbudspriset kan justeras med maximalt 100 % - Uppräkningstal
i procent. Det anbud som har det lägsta utvärderingspriset är det ekonomiskt
mest fördelaktiga anbudet.

Om två anbud erhåller samma utvärderingspris vinner det anbud som har högsta
poäng på kvalitet. Om såväl pris som kvalitet är lika utses vinnaren genom
lottdragning.

Observera att mervärdet som används vid anbudsutvärderingen är en
beräkningsmodell och medför ingen förändring av erbjudna priser.

Anbudspris
Anbudspris räknas ut enligt följande:
Summerad Mängdförteckning/ar handling 10.X (Summa 1) + Summerad timprislista, handling 10.X (Summa 2) = Anbudspris (Summa 3)

Kvalitet
Bedömning av tidigare genomförda uppdrag:
Ifylld Referensblankett (Handling 13.9) ska visa på entreprenörens
förmåga att bidra med mervärde för beställaren. Entreprenörer kan erhålla mervärde för kriterier enligt poängsättningsmodellen nedan. 

Referenten ombeds genom referensblanketten att lämna en kvalitetsbedömning
över entreprenörens arbetssätt. Olika aspekter ska bedömas av referenten.

Följande skala tillämpas:

· Instämmer helt (10 p) Entreprenören sköter sammantaget sitt uppdrag med utmärkt resultat.
· Instämmer i stort (8 p) Entreprenören sköter sammantaget sitt uppdrag med mycket bra resultat.
· Instämmer dock med mindre avvikelse (6 p) Leverantören sköter sammantaget sitt uppdrag med godkänt resultat.
· Instämmer dock med flera avvikelser (4 p) Leverantören sköter sammantaget sitt uppdrag med tveksamt godkänt resultat.
· Instämmer inte alls (0 p) Leverantören sköter sammantaget sitt uppdrag med icke godkänt resultat.

	Aspekt
	Påstående
	Poäng

	Kvalitet vid utförande
	Entreprenören tillämpar ett arbetssätt som innebär att entreprenader utförs fackmannamässigt och med rätt kvalitet
	0–10 p

	Tider
	Avtalade och överenskomna tider hålls vid varje entreprenad. (Igångsättningstid och färdigställandetider)
	0–10 p

	Måluppfyllelse
	Entreprenörens arbetssätt innefattar bra rutiner för kvalitetssäkring i syfte att entreprenader utförs i enlighet med beställarens krav och intentioner.
	0–10 p

	Tillsättning
	Entreprenören tillsätter uppdrag med personer som har rätt yrkeskunnande.
	0–10 p

	Samverkan och samarbete
	Entreprenörens arbetssätt präglas av samverkan och ett gott samarbete med beställaren som bygger på ett ömsesidigt förtroende.
	0–10 p

	Budget och ersättning
	Entreprenörens arbetssätt innebär ett bra stöd för budgetkalkylering. Fakturering sker enligt överenskomna kontrakt/avtal.
	0–10 p

	Verifikationer
	Entreprenören har transparenta rutiner för fakturering och bifogar alltid verifikationer enligt kontraktshandlingar.
	0–10 p

	Rutiner vid felhantering och garantier
	Entreprenörens arbetssätt innefattar bra rutiner för avhjälpande av fel och åtgärdande av garantianmärkningar.
	0–10 p


Anbudsgivaren kan maximalt erhålla 80 poäng per referensuppdrag.

Skillnad mellan bedömning av genomförda uppdrag och kvalificeringskrav
Observera: Bedömningen av tidigare genomförda uppdrag ska inte förväxlas med de kvalificeringskrav som ställs på anbudsgivaren avseende referensuppdrag för att styrka teknisk erfarenhet (kapacitet). Kvalificeringskrav gällande tidigare genomförda uppdrag avser endast bevisning av tidigare erfarenhet upp till en viss kvalificeringsnivå. Referensblankett (Handling 13.9) används således på två sätt – både för att styrka uppnådd kvalificeringsnivå samt för att utvärdera anbudsgivares prestation.

Kortfattat är skillnaden följande:
· Kvalificeringskrav gällande tidigare genomförda uppdrag: 
Krav på tidigare erfarenhet för att bekräfta entreprenörens lämplighet.
· Utvärderingskriterium gällande tidigare genomförda uppdrag: 
Bedömning av kvalitet på tidigare genomförda uppdrag för att utreda entreprenörens förmåga att agera kvalitetsmässigt i ett senare kontrakt.
[bookmark: _Toc382713277][bookmark: _Toc382713412]

AFB.54	Meddelande om beslut efter prövning av anbudsgivare och anbud
Alla anbudsgivare kommer att meddelas tilldelningsbeslut via TendSign till den e-postadress som registrerats i systemet. Anbudsgivaren ansvarar för att den e-postadress som angetts är korrekt och att mottagare finns för tilldelningsbeslutet.

AFB.55	Sekretess för anbudshandlingar
Under upphandlingen råder absolut sekretess tills dess att tilldelningsbeslut har fattats. Därefter behandlas inlämnade anbud samt Mölndals stads utvärderings- och upphandlingsrapport enligt offentlighetsprincipen och sekretessprövning görs i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Mölndals stad kan med andra ord pröva de i anbuden ingående uppgifterna för sekretess om leverantören så önskar men ej garantera sekretess för de lämnade uppgifterna.

Anbudsgivare som vill skydda uppgifter i anbud bör därför i sitt anbud.
- begära sekretess
- precisera vilka uppgifter som det begärs sekretess för
- precisera varför skada kan antas uppstå
- precisera vilken skada anbudsgivaren kan drabbas av

Det är myndigheten som enligt offentlighets- och sekretesslagen ska besluta om en uppgift ska sekretessbeläggas.

Det slutliga avtalet kommer att offentliggöras i Mölndals stads avtalsdatabas.

Fakturor och fakturaunderlag är som huvudregel offentliga.

[bookmark: _Toc177970700]AFB.56 	Kontraktstecknande 
Den anbudsgivare som tilldelats avtal ska vara beredd att underteckna avtalet snarast efter att upplysningar om tilldelningsbeslutet lämnats. Först efter att den lagenliga avtalsspärren har gått ut kan Mölndals stad också underteckna avtalet. Därmed sluts civilrättsligt bindande avtal först när kontraktet har undertecknats av båda parter och efter det att avtalsspärren har löpt ut.
[bookmark: _Toc124166883]
AFC	ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD

[bookmark: _Toc177970701][bookmark: _Toc124166884]AFC.1	Omfattning
Ange eventuella. huvuddelar eller optioner.
Entreprenaden omfattar arbeten i enlighet med förfrågningsunderlaget. Omfattning i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22.

AFC.11	Kontraktshandlingar
Mölndals stads beställningsskrivelse ska gälla som kontrakt efter undertecknande av parterna. Beställningsskrivelse upprättas i samband kontraktstecknande.

AFC.111	Sammanställning över ändringar i AB 04 eller AB-U 07
Viktigt att lägga till i denna lista om ytterligare ändringar av fast bestämmelser görs i en objektspecifik AF-del
AFC.23	ÄTA-arbeten
AFC.34	Arbetsledning och anställda
AFC.343	Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning, ID06
AFC.36	Beställarens kontroll
AFC.46	Förändring av kontraktstiden
AFC.5	Ansvar och avhjälpande
AFC.57	Avhjälpande
AFC.611 	Ersättning för ÄTA-arbeten
AFC.8	Hävning

AFC.121	Arbetsområdets gränser
Arbetsområdets gränser framgår av ritning XX.
Entreprenören ska på egen bekostnad ombesörja att entreprenören får rätt att nyttja de ytterligare ytor för upplag och liknande som entreprenören anser erfordras för entreprenadens utförande.

Entreprenören ska utföra arbete även utanför arbetsområdet om detta fordras av entreprenadhandlingarna.

Beställaren, eller av Beställaren utsedd tredje part, har rätt till tillträde till hela arbetsområdet under entreprenadtiden.

AFC.122	Syn före påbörjande av arbete 
Entreprenören ska före byggstart, gemensamt med beställarens ombud/projektledare, utföra syn av samtliga områden och delar som berörs av entreprenaden.

Entreprenören kallar till syn och svarar för dokumentation genom protokoll, kompletterat med digitala fotografier. Underlagen skickas till projektledare.

Parterna står för sina egna kostnader för synen.

AFC.13	Förutsättningar
Från och med 1 juli 2010 har miljözon införts i Mölndal för mer information se:
Miljozon 


Disponering av arbetsområdet ska redovisas i APD-plan och godkännas av beställaren.

AFC.131	Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten
Anpassas efter projekt
Sidoentreprenörer ska beredas erforderligt tillträde till eget arbetsområde. Entreprenören ska göra det möjligt för beställaren och sidoentreprenörer att utföra arbete inom arbetsområdet. Entreprenören har inte rätt till ersättning eller tidsförlängning för normala hinder och störningar på grund av sådana arbeten.

Stadsserviceförvaltningens driftentreprenör, drift och underhåll av allmänna vägar.
Kontaktperson: Shwan Shakr, Mölndals stad
Stadsserviceförvaltningens driftentreprenör, drift och underhåll av allmän gatubelysning.
Kontaktperson: Örjan Nordlinder, Mölndals stad
Stadsserviceförvaltningens driftentreprenör, drift och underhåll av signalanläggningar.
Kontaktperson: Örjan Nordlinder, Mölndals stad
Drift och underhåll av respektive nätägares anläggningar, se vidare under AFA.15.

AFC.132	Arbetstider
Arbete får ej utan särskilt tillstånd utföras på helger och inte på vardagar mellan kl. 19.00 och kl. 07.00. Vid behov av utökade arbetstider ska samråd ske med projektledaren på Mölndals stad samt miljöförvaltningen. 

AFC.133	Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet
Anpassas efter projekt

AFC.134	Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader
Anpassas efter projekt
All försörjning till samtliga fastigheter med el, tele, fiber, VA med mera ska vara i drift under hela entreprenaden. Stadsserviceförvaltningens VA-avdelning hanterar tillfällig dricksvattenförsörjning, avropstid minst 14 arbetsdagar. Endast kortare avbrott av dricksvattenförsörjningen upp till två (2) timmar får utföras. Avbrotten ska annonseras och meddelas de boende med brev i brevlåda i minst tre (3) dygn före planerat avbrott. För arbete som berör befintliga ledningar och system, som ska vara i drift under entreprenadtiden, gäller respektive ledningsägares bestämmelser. 

Entreprenören ska samråda med ledningsägarna och säkra genomförandet så att nya ledningar blir utförda och inkopplade innan befintliga ledningar tas ur drift och rivs. 

Åtkomst till brevlådor och renhållningskärl med mera ska vara möjlig under entreprenadtiden. Tillfälliga flyttningar av dessa kan bli aktuella. Entreprenören ska vara behjälplig med att flytta kärl och brevlådor och svarar för samordning med berörda fastighetsägare. Sophantering ska kunna utföras på ett effektivt sätt under hela entreprenadtiden. 

Vid arbete som inkräktar på fastighet ska berörd fastighetsägare kontaktas för samordning. Information till påverkade fastigheter ska ske brevledes minst var 4:e vecka. Ytterligare information bestäms vid varje byggmöte.



AFC.135	Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik
Text uppdateras till varje projekt i samråd med trafikingenjör.
Ange trafikmängd och hastighetsbegränsning.
Arbetsområdet berörs av genomgående vägtrafik. Trafiken ska kunna passera genom och förbi arbetsområdet under entreprenadtiden utan problem och utan skada på fordon.

Blockering eller avstängning av vägar ska förekomma i så liten utsträckning som möjligt och föregås av samråd med berörda aktörer.
Anpassa berörda aktörer efter projekt.

Åtgärd för allmän trafik i samband med arbetets utförande ska ske enligt väghållarens instruktioner.

Buss i linjetrafik passerar genom arbetsområdet.
För linjer och tidtabell se vasttrafik.se. Samordning och information med Västtrafik för bussens framkomlighet åligger entreprenören.
Kontakt: trafiksamordning@vasttrafik.se 

Parkering av fordon utan tillstånd från Mölndals stad får inte förekomma inom arbetsområdet. Parkering av privata fordon inom arbetsområdet är ej tillåtet, se handling 13.2. Samtliga entréer och infarter ska vara tillgängliga under entreprenadtiden.

[bookmark: _Hlk90023575][bookmark: _Hlk89948850]Räddningstjänsten Storgöteborg ska kontaktas minst tio (10) dagar i förväg när framkomligheten på vägar påverkas. 
Epost: intern.operativledning@rsgbg.se 

AFC.136	Förutsättningar med hänsyn till spårtrafik
Anpassas efter projekt eller tas bort.
Om arbete utförs på eller invid spårområde ska entreprenören följa spårägarens föreskrifter och anvisningar samt ombesörja att erforderliga tillstånd inhämtas. Entreprenören ska ombesörja och bekosta eventuell erforderlig tillsynsman och skydds- och säkerhetsledare (SoS-ledare), vars anvisningar ska följas.

Vid arbeten i anslutning till spårtrafik gäller Handling 13.11, Teknisk handbok Göteborgs stad Trafikkontoret. Se avsnitt Arbete på gata (APG) kapitel 10 (Arbete som påverkar spårtrafik).

AFC.14	Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m
Entreprenören ansvarar för att det på arbetsplatsen finns erforderlig skyddsutrustning.

AFC.142	Skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbete i anslutning till väg
Entreprenören upprättar erforderliga tillfälliga trafikanordningsplaner när arbetet påverkar trafikflöden såsom motordriven-, spårbunden-, gång- och cykeltrafik. Trafikanordningsplaner och avstängningar för arbetenas genomförande ska utföras enligt handling 13.2 och 13.4. 

En förutsättning för att få påbörja arbetena är att alla av entreprenören upprättade trafikanordningsplaner har granskats och beviljats av beställaren. Detta fritar inte entreprenören från ansvar. Trafikanordningsplanen ska alltid finnas tillgänglig på arbetsplatsen. Vid behov av förändring av tillfälliga trafikanordningsplaner under entreprenadtiden ska samråd ske med beställaren.

Bestämmelser för utmärkningar och avstängningar mm vid vägarbeten anges i huvudsak i handling 13.2 och 13.4.

Den som är ansvarig för skyltning och utmärkning ska ha genomfört Arbete på väg nivå 3 eller likvärdig utbildning. 

Alla arbetsmoment ska planeras så att backning minimeras.

Entreprenören ska ha jourtjänst dygnet runt för gatu-/vägtrafiken genom arbetsplatsen samt för alla driftåtgärder.

Entreprenören svarar för erforderlig skyltning, avstängning, stängsel med mera som ska, eller behöver utföras.

Vid behov av föreskrift, till exempel hastighetsbegränsning, ska särskild ansökan inlämnas.

AFC.143	Skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbeten i anslutning till spår
Anpassas efter projekt eller tas bort

AFC.151	Varor från entreprenören
Anpassas efter projekt
Kemiska produkter
Innan märkningspliktig kemisk produkt får användas i entreprenaden ska erforderlig granskning och klassificering göras av Entreprenören. Entreprenören ansvarar för att kemiska produkter uppfyller grundkraven i enlighet med handling 13.3.

Dokumentation ska finnas i form av byggvarudeklaration, miljövarudeklaration eller motsvarande. Dokumentationen ska vara uppdelad per vara/produkt och vara på svenska eller engelska.

Sociala krav för produktion och transport av varor
Produktion och transport av varor som används i entreprenaden ska ske under sådana förhållanden som är förenliga med grundläggande rättigheter för arbetstagarna i leverantörskedjan. Entreprenören ska i dessa frågor ha kunskap om nationella och internationella bestämmelser. I de fall det är skillnad mellan nationella och internationella bestämmelser, är det högsta tillämpliga kravnivå som gäller för Entreprenören. 
Varorna ska ha producerats och transporterats under förhållanden som minst är förenliga med:
· International Labour Organisations (ILO:s) kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering och föreningsfrihet samt organisationsrätt (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182).
· FN:s barnkonvention artikel 32.
· den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet, samt den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet.
· Den miljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet.
· Etiska krav för naturstensprodukter, se handling 13.10

AFC.152	Varor eller arbeten från beställaren
Anpassas efter projekt eller tas bort 

AFC.1521	Förbeställda varor eller arbeten
Anpassas efter projekt eller tas bort. Ange om t.ex. växtmaterial tillhandahålls av beställaren. 

AFC.1522	Varor som tillhandahålls
Anpassas efter projekt eller tas bort. Ange om t.ex. växtmaterial tillhandahålls av beställaren. Ange i så fall hur avrop ska göras och när och hur växterna ska levereras.

AFC.161	Tillstånd från myndigheter
Ange vilka eventuella tillstånd som ordnats av Mölndals stad.
Ange även vilka tillstånd entreprenören ska ombesörja och bekosta (till exempel TA-planer, schakttillstånd, spårtrafiktillstånd, polistillstånd, sprängning etc.)

Om entreprenören ska ombesörja och bekosta tillstånd, använd följande text:
Med ändring av AB 04 kapitel 1 § 10 ska Entreprenören ombesörja och bekosta XX-tillstånd innan arbete påbörjas.

I enlighet med ordningslagen (SFS 1993:1617) erfordras polismyndighetens tillstånd för ianspråktagande av offentlig plats exempelvis för uppställning av arbetsbodar, byggupplag och dylikt. Eventuella bygglov och myndighetstillstånd för etablering, byggupplag och dylikt inhämtas av entreprenör. Samtliga uppställningskostnader samt ansökningsavgifter tas av entreprenören, se vidare handling 13.2. 

Entreprenören ska ombesörja, vidmakthålla och bekosta alla för Entreprenören eller dess underentreprenörer och personal erforderliga registreringar i Sverige för entreprenadens utförande, såsom momsregistrering, registrering av elinstallationsföretag till Elsäkerhetsverket, anmälningar till Arbetsmiljöverket enligt lag (1999:678) om utstationering av arbetstagare, och liknande.

[bookmark: _Hlk103764127]AFC.163	Överenskommelser m m
Ange om beställaren har träffat överenskommelse med transportör eller avfallsmottagare samt om överenskommelsen innefattar ersättning som entreprenören ska erlägga, ersättningens storlek.

Exempeltext: ”Mölndals stad har ramavtal för avlämnande av massor till avfallsanläggning, förtecknade under CFC.3 i handling 10.X.”

Entreprenören ska före slutbesiktning överlämna skriftligt intyg att ev. mellanhavanden med ägare till grannfastighet, annan markägare, väghållare och dylikt har reglerats.

AFC.171	Anmälningar till myndigheter

Entreprenören ansvarar för kontakt med myndigheter enligt vad som följer av lag, föreskrifter, samt de tillstånd som Entreprenören svarar för enligt dessa Administrativa föreskrifter.

Beställaren ombesörjer och bekostar anmälningar enligt miljöbalken, författningar utfärdade med stöd av miljöbalken och Kulturmiljölagen som är direkt kopplat till den arbetsprestation som föreskrivs i entreprenadhandlingarna. Entreprenören ska på beställarens begäran leverera de underlag som krävs för detta till beställaren.

Ansökan till arbetsmiljöverket:
Entreprenören ska tillhandahålla underlag för ansökan till arbetsmiljöverket (se bilaga 1 till Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (AFS 2023:3)).

Rapportering av förorenade massor till miljöförvaltningen:
Tas bort om ej aktuellt 
Rapportering av förorenade massor enligt handling 13.X till projektledare/miljöförvaltningen ska göras av entreprenören.

Rapportering av farligt avfall till Naturvårdsverkets avfallsregister:
Beställaren har som avfallsproducent skyldighet att registrera farligt avfall i Naturvårdsverkets register för farligt avfall, i enlighet med avfallsförordningen (2020:614) 6 kapitel § 11. Detta ansvar åläggs entreprenören enligt nedan.

Entreprenören ska ombesörja registrering av farligt avfall, inklusive förekomst av invasiva arter, i Naturvårdsverkets register för farligt avfall för Beställarens räkning när detta förekommer.

Den 1 januari 2022 trädde en miljösanktionsavgift i kraft för den som rapporterar för sent. Bestämmelsen följer av 11 kapitel 8 b § förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter.


AFC.172	Anmälningar till beställaren
Vid inträffad olyckshändelse ska beställaren omgående meddelas. Inom fem (5) arbetsdagar ska även skriftlig rapport med skiss och eventuella fotografier inlämnas till beställaren.

Vid arbete med längre sammanhållen övertid ska beställaren informeras senast kl 12.00 dagen före planerad start.
Entreprenören ska öppet skriftligen redovisa den kommunikation som förts med myndigheter.

Innan anslutning av ny anläggning till befintligt dricksvattennät ska Entreprenören göra anmälan om vattenprov till ansvarig projektledare. Anmälan ska inkomma senast fem (5) arbetsdagar innan Entreprenören önskar utfört prov. Beställaren utför och bekostar vattenprov.

AFC.181	Tillsyn och kontroll enligt PBL
Anpassas efter projekt eller tas bort 

AFC.1811	Kontrollplan enligt PBL
Anpassas efter projekt eller tas bort 

AFC.1812	Kontrollansvarig enligt PBL
Anpassas efter projekt eller tas bort 

AFC.1813	Samordning av kontrollansvariga enligt PBL
Anpassas efter projekt eller tas bort 

AFC.183	Ansvar för byggarbetsmiljö

AFC.1831	Arbetsmiljöplan
Arbetsmiljöplan ska vara upprättad innan byggarbetsplatsen etableras. För underlag till arbetsmiljöplan se handling 13.8. Entreprenören ska komplettera och genomföra anpassningar i bifogad arbetsmiljöplan. Arbetsmiljöplanen ska vara granskad av och överenskommen med beställaren innan etablering på plats. Arbetsmiljöplanen ska uppdateras löpande och ska vid ändring översändas till Beställaren för godkännande. Den som är byggarbetssamordnare för utförande svarar för att arbetsmiljöplanen anpassas med hänsyn till hur arbetet fortskrider och till eventuella förändringar. Arbetsmiljöplanen anslås i byggbod före byggstart. Arbetsmiljöplan behandlas i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2023:3, Byggnads- och anläggningsarbete, med gällande ändringar.

Entreprenören ska se till att skyddsronder genomförs på arbetsplatsen. Skyddsrond ska genomföras regelbundet och minst var 14:e dag om inget annat överenskommits med beställaren. I de fall flera arbetsgivare har personal i anläggningen avgör byggarbetsmiljösamordnare (BAS-U) hur eventuell samordning av skyddsronder ska ske. Beställaren ska kallas och erbjudas närvara vid ronden. Entreprenören ska fortlöpande tillställa beställaren protokoll från skyddsronder.

Protokoll för utförd skyddsrond ska finnas på arbetsplatsen.

Entreprenören ska säkerställa, efter BAS-U:s övertagande av arbetsmiljöplanen, att arbetsområde nyttjas så att säker logistik (exempelvis transport- och gångvägar, lastning- och lossningsplatser, in- och utfarter) samt ytor för personalbodar, hanteras säkert, samt att gränsdragning till andra geografiska ansvarsområden beaktas (till exempel samordningsansvar för fast driftställe).

Entreprenören tillser att ta fram en detaljerad APD-plan, genom BAS-U, som synkroniseras med tidplan, uppdateras samt kommuniceras löpande utifrån förändrade förutsättningar under projektets gång.

AFC.1833	Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U)
Entreprenören ska styrka att utsedd kontaktperson för BAS-U har erforderliga kvalifikationer genom intyg om utbildning i arbetsmiljö samt erfarenhet av byggarbetsmiljöarbete i entreprenader.

AFC.1834	Upplysning om byggarbetsmiljösamordnare
Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) är: 
Företag, kontaktperson: Förnamn Efternamn

AFC.187	Registrering enligt elsäkerhetslagen
Den som ska utföra elinstallationsarbete ska vara auktoriserad i enlighet med 20 § elsäkerhetslagen (2016:732), vilket ska framgå av register hos Elsäkerhetsverket.
Elinstallationsföretag ska på begäran av beställaren visa upp sitt egenkontrollprogram.

[bookmark: _Toc224704642][bookmark: _Toc124166885]AFC.2	Utförande

AFC.21	Kvalitetsangivelser
Material ska uppfylla kraven i upphandlingsdokumenten.

Entreprenören äger inte rätt att byta ut i kontraktshandlingarna angivna hjälpmedel, material eller varor eller ändra angivet arbetsutförande under entreprenadtiden utan Beställarens skriftliga medgivande. Beställaren har rätt att ensidigt avgöra om likvärdigt material föreligger vid av Entreprenören föreslaget byte. Vid Beställarens medgivande har Entreprenören odelat ansvar för den nya varans funktion samt eventuell påverkan på tidplan eller eventuella merkostnader som uppstår hos Entreprenör eller Beställare.

För etiska krav för naturstensprodukter se handling 13.10.

AFC.22	Kvalitets- och miljöarbete

AFC.221	Kvalitetsledning
Entreprenören ska ha ett kvalitetsledningssystem som följer SS-EN ISO 9001 eller likvärdigt.

AFC.222	Miljöledning
Entreprenören ska ha ett kvalitetsledningssystem som följer SS-EN ISO 14001 eller likvärdigt.

AFC.224	Entreprenörens kvalitets– och miljöplan 
Entreprenören ska senast två (2) veckor efter avtal träffats överlämna förslag till objektsknuten kvalitets- och miljöplan. Slutlig kvalitets- och miljöplan utarbetas därefter i samråd med beställaren. 

Entreprenören ska i kvalitets- och miljöplanen redovisa minst följande specifika kvalitets- och miljöpåverkande aktiviteter:
· Organisation, med kvalitets- och miljöansvarig
· Information
· Kontrollprogram inklusive arbetsberedning enligt nedan/egenkontroll inklusive checklistor 
· Dokumentation
· Hantering av handlingar och reviderade handlingar
· Hantering av avvikelser
· Plan för hantering av restprodukter
· Rutiner för hantering av miljöfarliga ämnen som till exempel drivmedel, köldmedia, med mera
· Åtgärdsprogram vid risk för miljöstörande utsläpp

Kvalitetsplanen ska redovisa vilka metoder och rutiner som kommer att tillämpas för de i entreprenaden ingående arbetsmomenten.

Entreprenören ska tillse och kunna påvisa att egenkontrollen fungerar. Beställaren kommer att utföra stickprov.

Efter det att beställarens synpunkter på kvalitetsplanen inarbetats, ska den utgöra avtalad kvalitetsplan.

Arbetsberedning:
Anpassas efter projekt 
· Arbetsberedning ska minst tas fram för kritiska moment såsom:
· [bookmark: _Hlk100653044]Schakter djupare än 1,5 meter
· Sprängningsarbeten
· Tunga lyft, samlyft
· Säkerhet för tredje man inom arbetsområdet
· Förorenade massor
· Arbeten i närheten av högspänningsledningar
· Tillfälliga konstruktioner till exempel spont
· Trädfällning
· Heta arbeten
· Dammalstrande arbeten
· Buller om det överskrider riktvärden från miljö och hälsa 
· VA-arbeten med trycksatta ledningar
· VA-arbeten med självfallsledningar med större dimensioner än 200 millimeter
· Kemikalier
· Arbete i vatten eller under jord



Arbetsberedningen ska bland annat beskriva:
· Nödvändiga resurser
· Arbetsgång/utförande inklusive detaljerad produktionstidplan
· Hänvisning till aktuella delar av kontraktshandlingarna
(ritningar, beskrivningar etcetera)
· Identifiering av risker avseende produktkvalitet, miljö, arbetsmiljö, befintligheter, trafiksäkerhet samt tider.
· Riskbedömning och föreslagna åtgärder.
· Kontrollplan (verifiering av egenkontroll).
Arbetsberedningar ska kommuniceras med samtliga berörda medarbetare. Arbetsberedningarna ska redovisas och delges beställaren vid byggmöte senast 10 arbetsdagar innan arbetena påbörjas. Arbetsberedningen ska granskas och godkännas av beställaren.

AFC.2251	Beställarens kvalitets- och miljörevision
Beställaren har under entreprenadtiden, självt eller genom tredje part, rätt att genom anmälda eller oanmälda revisioner kontrollera Entreprenörens kvalitets- och miljöarbete.

AFC.2252	Entreprenörens kvalitets- och miljörevision
Entreprenören ska bedriva uppföljning, revisioner och kontroller av sitt arbete i enlighet med Entreprenörens kvalitets- och miljöledningssystem. Revisionsrapport ska tillställas Beställaren på begäran.

AFC.229	Sociala krav

[bookmark: _Hlk89422331]AFC.2291	Rutiner för Sociala krav
Entreprenören ska ha rutiner för att säkerställa att sociala krav efterlevs i egen verksamhet och i hela leverantörs- och underentreprenörskedjan, se AFC.151, AFC.346 och AFC.35 (”Sociala krav”). 
Rutinerna ska minst innehålla beskrivning av hur Entreprenören avser att hantera följande:
· Tillämpning av minimilön och andra minimivillkor på de områden som avses i 5 § Utstationeringslagen (SFS 1999:678).
· Tillämpning av grundläggande rättigheter för arbetstagare hos leverantörer och samtliga underleverantörer och hur Entreprenören på högsta tillämpliga kravnivå enligt detta avtal och lokal lag för Sociala krav och miljö. 
· Kontroll avseende tillämpning av krav hos leverantörer och underentreprenörer och hur dialog förs med leverantörer och underleverantörerna.
· En tidplan för kontroll och dialog med leverantörer och underleverantörer.
· Avvikelserapportering och hantering av avvikelser.

[bookmark: _Hlk103864613]AFC.23	ÄTA-arbeten
Med ändring av AB 04 kapitel 2 § 3 är Entreprenören inte berättigad att under entreprenadtiden utföra sådant arbete som Beställaren väljer att utföra i egen regi, eller som Beställaren låter utföra genom annan och som erfordras ur drift- och underhållssynpunkt. 

Underrättelse enligt AB 04 kapitel 2 § 7 ska ske skriftligen och vara prissatt vid överlämnandet.
Om uppmätning erfordras ska beställaren erbjudas möjlighet att delta.

Vid beställning och godkännande av ÄTA arbete äger beställaren rätt att precisera användandet av resurser utifrån avtalad timprislista (handling 10.X). 

AFC.24	Tillhandahållande av handlingar
Anpassas efter projekt
Entreprenören och beställaren ska under projektet arbeta i beställarens projekthanteringssystem Antura. Handläggningstid för erhållande av inloggningsuppgifter till Antura är 7 arbetsdagar.

AFC.241	Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under entreprenadtiden
Beställaren tillhandahåller bygghandlingar enligt AFB.22 digitalt i PDF- och DWG-format.

AFC.242	Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden
Entreprenören ska senast två (2) veckor efter det att avtal tecknats och innan arbete påbörjats tillhandahålla;
· Tidplan enligt AFC.41
· Försäkringsbevis enligt AFC.54
· Betalningsplan enligt AFC.622
· Objektsknuten kvalitetsplan enligt AFC.224
· Miljöplan enligt AFC.224
· Arbetsmiljöplan enligt AFC.1831
· APD-plan enligt AFC.1831
· Entreprenören tillhandahåller underlag för ansökan till Arbetsmiljöverket enligt AFC.171
· Säkerhet enligt AFC.631. 

Entreprenören ska innan aktuellt arbete påbörjas tillhandahålla;
· Jour- och beredskapslista enligt AFC.142 och AFC.172
· Godkända trafikanordningsplaner enligt AFC.142
· Schakttillstånd för arbete inom kommunens gatu- och allmänna platsmark se handling 13.2.
· Eventuellt bygglov för etablering, byggskylt med mera

Avgifter för tillstånd med mera betalas av entreprenören. 

Entreprenören ska fortlöpande under entreprenadtiden tillhandahålla;
· Skriftlig dokumentation över att arbetstagare och underentreprenörer har getts erforderlig information om vad som gäller för arbetsplatsen beträffande skyddsfrågor, arbetsmiljö etcetera
· En pärm med säkerhetsdatablad/varuinformationsblad över alla farliga ämnen som används på arbetsplatsen. Under- och sidoentreprenörer ska till BAS-U överlämna säkerhetsdatablad/varuinformationsblad över de farliga ämnen som hanterats av dem på arbetsplatsen.
· Eventuella tekniska handlingar som entreprenören ska tillhandahålla anges i 10.X mängdförteckning med beskrivning. 
· Trafikanordningsplaner ska vara tillgängliga på plats. 


Slutbesiktning
Entreprenören ska senast två (2) veckor före slutbesiktning överlämna följande handlingar:
· Egenkontroller 
· Relationshandlingar och arbetsritning med ändringar och tillägg redovisade. 
· Återlämningsintyg för av Entreprenören uttagna nycklar.
· Intyg och protokoll över föreskriven provning eller mätning.
· Slutdeponerings- och inlämningsintyg från auktoriserad skrotentreprenör, avfallsentreprenör eller liknande,
· Undertecknade nöjdförklaringar enligt AFG.85, 
· Byggvarudeklaration, miljövarudeklaration eller motsvarande, om tillämpligt

AFC.25	Beställarens krav på sekretess
Entreprenören och dess anställda kan komma att få del av uppgifter som ska hållas hemliga enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Såvida inte gällande lagstiftning föreskriver annat är entreprenören skyldig att iaktta sekretess och får inte utan beställarens och/eller ledningsägarens skriftliga godkännande lämna ut uppgifter eller dokument såsom driftschema och ledningsschema eller annat material som kan hänföras till uppdraget annat än till behörig företrädare för beställaren/ledningsägaren.

AFC.26	Information

AFC.262	Beställarens informationsverksamhet
Beställarens ombud/projektledare ansvarar för planering och genomförande av kommunikationen, inklusive mediakontakt, inom projektet.

AFC.263	Information till fastighetsägare, boende m fl
Information till fastighetsägare, boende, näringsidkare med flera om störningar eller olägenheter på grund av entreprenadarbeten sköts av entreprenören. Information ska lämnas skriftligen minst sju (7) dagar i förväg. Samråd med beställaren ska ske innan information går ut. 
Kontaktuppgifter hos entreprenörens ansvarige person ska anges i brevet så att fastighetsägare kan ställa frågor.

AFC.264	Information till väghållare m fl
Anpassas efter projekt eller tas bort 

AFC.27	Underrättelser om avvikelser o d
Underrättelser enligt AB 04 kapitel 2 § 9 ska ske skriftligen.

[bookmark: _Toc177970703][bookmark: _Toc124166886]AFC.3	Organisation

[bookmark: _Hlk94691177]AFC.31	Beställarens organisation

AFC.311	Beställarens ombud
Förnamn Efternamn
Mölndals stad
Samhällsbyggnadsförvaltningen
431 82 Mölndal

[bookmark: _Hlk94622453]E-post:	namn@molndal.se

AFC.313	Beställarens kontrollant
Utsedd byggledare är beställarens kontrollant. 

Namn:	Förnamn Efternamn
E-post:	fornamn.efternamn@molndal.se

AFC.314	Beställarens kvalitetsansvarige
Beställarens ombud/projektledare är kvalitetsansvarig.

AFC.315	Beställarens miljöansvarige
Beställarens ombud/projektledare är miljöansvarig.

AFC.316	Beställarens informationsansvarige
Beställarens ombud/projektledare är informationsansvarig.

AFC.32	Entreprenörens organisation

AFC.321	Entreprenörens ombud
Anbudsgivaren ska i handling13.1 lämna uppgift om ombud.

AFC.324	Entreprenörens kvalitetsansvarige
Anbudsgivaren ska i handling 13.1 lämna uppgift om kvalitetsansvarig person.

AFC.325	Entreprenörens miljöansvarige
Anbudsgivaren ska i handling 13.1 lämna uppgift om miljöansvarig person.

AFC.33	Möten
Entreprenören tillhandahåller lokal för möten.

AFC.331	Startmöte
Beställaren, eller av denne utsedd person, kallar till startmöte och svarar för protokollföring.

AFC.333	Byggmöten
Beställaren, eller av denne utsedd person, kallar till byggmöten och svarar för protokollföring.

Protokoll justeras av beställare och entreprenör vid nästkommande möte.

AFC.338	Övriga möten
	Entreprenör kallar till övriga möten, tillhandahåller lokal och svarar för protokollföring
	om inget annat anges.

AFC.34	Arbetsledning och anställda
Entreprenören ska anlita personal med den kompetens och erfarenhet som krävs för utförandet.

Med ändring av AB 04 kapitel 3 § 4:
a. Om Beställaren anser att en person hos Entreprenören i arbetsledande ställning visat prov på upprepad oskicklighet, brist på kompetens eller uttalade samarbetssvårigheter ska Entreprenören inom 4 veckor från Beställarens begäran byta ut sådan person mot ny resurs. 
b. Beställaren äger vidare rätt att begära att Entreprenören avvisar personal från arbetsområdet som ej följer gällande föreskrifter.

AFC.342	Arbetsledning
Arbetsledningen ska ha en för entreprenaden väl verifierad kunskap och erfarenhet, se AFB.52. Arbetsledningen ska ha god kunskap i svenska språket i tal och skrift.

Utbyte av nyckelperson får endast göras mot likvärdig person efter skriftligt godkännande av Mölndals stad.


[bookmark: _Hlk103864691]AFC.343	Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning, ID06
ID06, Allmänna bestämmelser för anslutning av Användarföretag till ID06-systemet ("ID06s Allmänna bestämmelser"), punkt 4.2 Villkor för arbetsplatser där ID06-systemet används, gäller för entreprenaden.

Beställaren äger rätt att kontrollera att personer på arbetsplatsen är föranmälda, bär ID06-kort, har registrerat sig i personalliggaren samt har legitimation.

Med ändring av AB 04 kapitel 3 § 4 får Beställaren avvisa personer på arbetsområdet som inte har föranmälts, saknar ID06-kort, inte har registrerat sig i personalliggaren eller saknar legitimation.

AFC.345	Elektronisk personalliggare
Entreprenören ska överta beställarens skyldigheter avseende elektronisk personalliggare enligt 39 kapitel 11 b och 12 §§ samt 7 kapitel 2 a och 4 §§ skatteförfarandelagen.

AFC.346	Anställda 
Särskilda arbetsrättsliga villkor
Entreprenören ska, såvitt avser villkor om lön, semester och arbetstid, tillförsäkra de arbetstagare som är engagerade för utförande av entreprenaden enligt svensk arbetsrätt, villkor minst i nivå med vad som följer av ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen, när sådant finns. Villkoren ska dock alltid minst motsvara de nivåer som följer av lag och vara rättvisa och skäliga. Om lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare är tillämplig ska Entreprenören i stället tillämpa villkor om lön, semester och arbetstid i enlighet med den lagen och tillämpliga kollektivavtal för utstationerade.

AFC.35	Underentreprenörer
Entreprenören ska till beställaren fortlöpande uppge namn och organisationsnummer för företag som avses anlitas som underentreprenörer eller leverantörer.

Entreprenören får inte anlita underentreprenörer, entreprenörer eller konsulter som inte är registrerade eller skött sina inbetalningar av socialförsäkringsavgifter, arbetsgivaravgifter och skatter. 

Utbyte av angiven underentreprenör får inte ske utan beställarens skriftliga godkännande. 

Entreprenören ansvarar för underentreprenörers arbete såsom för eget arbete. Entreprenören ansvarar för att de underentreprenörer som anlitas är bundna av samma villkor som gäller entreprenören i kontraktshandlingarna, inbegripet skyldigheten att hålla försäkringar.

Särskilda arbetsrättsliga villkor för underentreprenörer
Entreprenören ska säkerställa att underentreprenörer i hela underentreprenörskedjan som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet uppfyller de särskilda arbetsrättsliga villkoren enligt AFC.346. Entreprenören ska också säkerställa att underentreprenörerna medverkar vid kontroll, se AFC.36.



AFC.36	Beställarens kontroll
Med ändring av AB 04 kapitel 3 § 7 gäller att om Beställarens kontroll leder till att skriftliga anmärkningar om allvarliga missförhållanden, avseende bristande hantering av miljö, arbetsmiljö, sociala krav eller dokumentation, anmäls till Entreprenören och Entreprenören inte vidtar erforderliga åtgärder inom sju (7) kalenderdagar från mottagandet har Beställaren rätt att avbryta arbetena till dess Entreprenören kan visa att denne har vidtagit erforderliga åtgärder.

Följer inte entreprenören de av honom upprättade trafikanordningsplanerna får beställaren omedelbart beordra stopp i utförandet, utan ersättningskostnad, tills rättelse sker.

Beställarens kontroll av Sociala krav
Under entreprenadstiden har Beställaren, självt eller av denne utsedd oberoende tredje part, rätt att kontrollera om Sociala krav uppfylls enligt definitionen i AFC.2291.

Entreprenören ska tillhandahålla nödvändig dokumentation för sådan kontroll.

AFC.37	Samordning

AFC.371	Samordning av arbeten
Med ändring av AB 04 kapitel 3 § 9 ska entreprenören svara för samordning av egna, beställarens, sidoentreprenörers och ledningsägares arbeten samt andras arbeten som redovisas under AFC.131 och andra uppkommande arbeten.

AFC.38	Dagbok
Entreprenören ska föra dagbok vars innehåll fortlöpande ska delges beställaren som mottager informationen. Dagboken levereras senast tisdag nästkommande vecka. Vid oenighet om visst förhållande ska båda parters uppfattning antecknas. 

Dagboksanteckning ska föras även under garantitiden om arbete pågår.

Dagbok ska utöver vad som anges i AMA AF 12 innehålla uppgift om:
· Avvikelser, tillbud och olyckor vad gäller arbetsmiljö, miljö, kvalitet och säkerhet och sociala krav
· ÄTA-arbeten med specificering av använda resurser i form av personal, utrustning och material med angivande av vid arbetet använda arbetstimmar, material, transporter och maskiner
· Dagbok ska även innehålla uppgifter om tillvarataget material som körts till eller från förråd
· Anteckning i dagbok ska göras vid påträffande av farligt avfall. Anteckning ska specificera när, var och vad som hittats.

[bookmark: _Toc228254002]

AFC.39	Uppmätning
Med ändring av AB 04 kap 3 § 14 ska uppmätning alltid ske för att fastställa omfattningen av utförda arbeten och uppmätning ska verkställas av entreprenören. Kostnaderna för uppmätning ska åligga entreprenören. Beställaren äger rätt att låta sig representeras.

Vid uppmätning ska beställaren kallas senast två (2) dagar i förväg.

Dokumentation av uppmätning ska redovisas för beställaren inför varje fakturering. Beställaren tillhandahåller uppmätningsprotokoll i Excel.

Beställaren har rätt till minst fem (5) arbetsdagar för kontroll av uppmätning innan fakturering får ske.

[bookmark: _Toc177970704][bookmark: _Toc124166887]AFC.4	Tider

AFC.41	Tidplan
Entreprenören ska inom två (2) veckor efter det att avtal träffats, i samråd med beställaren, upprätta en detaljerad produktionstidplan.

Tidplanen ska uppdateras till varje byggmöte. Tidplan ska följas upp kontinuerligt och eventuella avvikelser meddelas beställaren. Tidplan ska tillhandahållas i digital form.

AFC.42	Igångsättningstid 
Entreprenören får påbörja arbetena så snart som erhållen beställning signerats av båda parter, startmöte och syn har hållits, schakttillstånd och TA-planer godkänts, samt dokumentation enligt AFC.242 levererats.

AFC.44	Deltider
Anpassas för projekt annars tas bort.

AFC.45	Färdigställandetider
Anpassas för projekt med sluttid för eventuella huvuddelar.
Kontraktsarbetena ska i sin helhet vara fullt färdiga och anmälda så att slutbesiktning kan ske senast 20ÅÅ-MM-DD.

AFC.46	Förändring av kontraktstiden
Underrättelse enligt AB 04 kapitel 4 § 4 ska göras skriftligen.

Med ändring av AB 04 kapitel 4 § 3 p. 1 ska omständighet som beror på Beställaren inte anses föreligga för det fall arbetena avbryts på grund av allvarliga missförhållanden enligt AFC.36.

AFC.47	Garantitid

AFC.471	Garantitid för entreprenaden
Med ändring av AB 04 kapitel 4 § 7 ska garantitiden för material och varor vara fem (5) år.

AFC.472	Särskild varugaranti
Om entreprenören erhåller särskild varugaranti ska garantibevis överlämnas till beställaren efter godkänd slutbesiktning.

[bookmark: _Toc177970705][bookmark: _Toc124166888][bookmark: _Hlk103864864]AFC.5	Ansvar och avhjälpande
Med ändring av AB 04 kapitel 5 § 4, för arbeten angivna under AFC.131 och AFC.133 är entreprenören skyldig att utan extra ersättning acceptera intrång av såväl eventuella sidoentreprenörer som ledningsägares entreprenörer verksamma på arbetsområdet.


AFC.51	Vite

AFC.511	Vite vid försening
Vid försening är beställaren berättigad att av entreprenören erhålla vite med ett belopp motsvarande en (1) % av kontraktssumman för varje påbörjad vecka.
Det är rekommenderat att lägga in maxvite (antingen fast summa eller procentsats). 

Exempel:
För vite enligt AFC.511 kan vitesbeloppet maximalt uppgå till XX % av kontraktssumman.

AFC.518	Övriga viten
Anpassas för projekt
Skada på träd
En grundläggande princip vid beräkning av ett träds ekonomiska värde är att det ska motsvara kostnaderna för att anskaffa och på samma växtplats, etablera ett träd av samma art, utseende och storlek.

Värdering och kostnadsreglering ska ske enligt Alnarpsmetoden. Värdering ska utföras av Mölndals stad godkänd trädvärderare.

Utöver detta utgår vite med 25 000 kronor för skada på träd med stamdiameter < 10 centimeter och 50 000 kronor för skada på träd med stamdiameter > 10 centimeter. 

Miljö
Följande viten kommer att utkrävas vid konstaterande att entreprenören inte uppfyller beställarens ställda miljökrav enligt AFB.22 handling 13.3. Vite utgår med 10 000 kronor per upptäcktstillfälle och arbetsmaskin/lastbil plus 100 kronor per utförd drifttimme. Om fordon eller arbetsmaskin ej är noterad i dagbok beräknas vitet utifrån 80 arbetstimmar. Fordonet/maskinen måste omedelbart bytas ut.

Om ej godkänd hydraulolja används i arbetsmaskin får entreprenören en vecka på sig att byta till olja som uppfyller miljöegenskaperna enligt SS 155434, annars ska arbetsmaskinen bytas ut omgående och ett vite enligt ovan utmätas. Utöver detta tas ett vite om 50 kronor per timme ut som en maskin enligt ovan har använts i projektet under förutsättning att oljan inte byts.

Trafikanordningsplan
Vite utgår om TA-plan saknas eller om granskad TA-plan inte följs. Viten utgår enligt Mölndals stads bestämmelser för arbeten inom allmän plats, handling 13.2 bilaga 4.

Allmän plats
Viten utgår enligt handling 13.2 bilaga 5 för arbeten inom allmän platsmark.

Vite vid bristande ledningshygien för vattenledningar
Om entreprenören brister i att upprätthålla tillfredsställande ledningshygien för vattenledningar ska denne till beställaren utge vite enligt följande:

- 	första tillfället med bristande ledningshygien: 5 000 kronor.
-	andra tillfället med bristande ledningshygien: 7 500 kronor.
-	tredje, och vid därefter följande tillfällen: 10 000 kronor/tillfälle.



Med bristande ledningshygien avses att rör, rördelar, ventiler, brandposter och dylikt som ska användas för vattenledningar förvaras eller hanteras på ett sådant sätt att det kan konstateras, eller misstänkas, att det förekommer eller har förekommit grus, jord, makadam, dagvatten, spillvatten, länsvatten, grundvatten eller andra föroreningar i dem. Även bristande hantering i form av ”tätning” av rörändar med metoder som inte är vattentäta, såsom tejp eller liknande, ska föranleda att vite utges. Detta gäller för såväl förvaring ovan mark som för ledningar som lagts ner i ledningsgraven. För att vite ska utges krävs inte att föregående vattenprov tagits.
Utöver ovanstående vite gäller att entreprenören ansvarar för alla åtgärder som erfordras för att säkerställa att tillfredsställande ledningshygien erhålls efter den bristande ledningshygienen.

Vite vid opluggad vattenledning när personal inte är på plats: 10 000 kronor/tillfälle.

AFC.53	Ansvar mot tredje man

AFC.531	Syn inom närliggande område
Syn ska förrättas inom samtliga närliggande områden som berörs av entreprenaden före och efter arbeten. Markägare/fastighetsägare ska beredas möjlighet att delta.

Beställaren svarar för dokumentation genom protokoll, kompletterat med digitala fotografier eller filmer. Syneförrättare utses av beställaren.

AFC.54	Försäkring
Entreprenören ska ha ansvarsförsäkring för entreprenadarbeten samt allriskförsäkring enligt AB 04 kapitel 5 § 22.

Bevis på ansvars- och allriskförsäkring ska överlämnas senast två veckor efter tecknat kontrakt. Bevis om att förnyad försäkring finns ska överlämnas till beställaren senast två (2) veckor innan försäkringen går ut. Om entreprenören underlåter detta och rättelse inte sker, får beställaren på entreprenörens bekostnad själv teckna försäkring.

AFC.541	Försäkringar under garantitiden
[bookmark: _Hlk100240564]Med ändring av AB 04 kapitel 5 § 22 ska försäkringar enligt AFC.54 gälla fem (5) år efter entreprenadens godkännande.

AFC.55	Ansvar för brandskydd
Entreprenören ansvarar för allt brandskydd samt all erforderlig utrustning för brandskydd inom arbetsområdet.
AFC.551	Ansvar för brandfarliga heta arbeten

AFC.5511	Beställarens tillståndsansvarige
Brandskyddsansvaret överlåts till Entreprenören.

AFC.5512	Entreprenörens tillståndsansvarige
Entreprenörens tillståndsansvarige ska ha behörighetsutbildning och erfarenhet av brandskydd. Entreprenören ska efter anfordran uppvisa intyg över tillståndsansvariges utbildning.

AFC.5513	Samordning av tillståndsansvariga


[bookmark: _Hlk103929957]AFC.57	Avhjälpande
Med ändring av AB 04 kapitel 5 § 18 gäller följande:

För toleransklasser se Svenskt Vatten P91.

Värdeminskning för deformation på avloppsledning:

Om kravet enligt toleransklass A inte uppfylls men deformationen är mindre än vad som anges för toleransklass C utfaller ett värdeminskningsavdrag på entreprenadsumman.

Upp till toleransklass C gäller: 
· Om någon del av ledningssträcka är deformerad ska ett engångsbelopp på 7000 kr/deformerad delsträcka utfalla, plus 600 kr per påbörjad meter deformerad ledning som inte uppfyller kravet. 

Om deformationen är större än vad som anges för toleransklass C ska felet åtgärdas, alternativt om en bedömning visar att åtgärd inte krävs, så ska ett större avdrag för värdeminskning utfalla.
 
Ny deformationskontroll ska utföras vid åtgärdad ledningssträcka på entreprenörens bekostnad.

Värdeminskning för riktningsavvikelse på avloppsledning:

Är ledningen inte godkänd enligt toleransklass A men felet inte är större än toleransklass C utfaller ett värdeminskningsavdrag på entreprenadsumman. 

Avdragen är olika beroende på ledningslutning och vilken toleransklass ledningen ligger inom. Avdrag för värdeminskning vid toleransklass B per ledningssträcka mellan två brunnar (typ nedstigningsbrunn, tillsynsbrunn och rensbrunn) är följande: 
· Vid projekterad ledningslutning mindre än 6 ‰: 30 000 kr plus avdrag med 400 kr per meter ledning som ej uppfyller kravet.
 
· Vid projekterad ledningslutning 6 ‰ och upp till och med 20 ‰: 25 000 kr plus avdrag med 400 kr per meter ledning som ej uppfyller kravet. 

· Vid projekterad ledningslutning större än 20 ‰: 10 000 kr plus avdrag med 400 kr per meter ledning som ej uppfyller kravet. 

Om riktningsavvikelsen är större än vad som anges för toleransklass C ska felet åtgärdas.

Ny provning av riktningsavvikelse av ledningssträckan ska utföras vid åtgärdad ledningssträcka på entreprenörens bekostnad.



Värdeminskning för kontroll av brunnsnivå:

Om krav enligt toleransklass A inte uppfylls men felet inte är större än toleransklass C utfaller ett värdeminskningsavdrag på entreprenadsumman. 

Avdrag för värdeminskning vid toleransklass B är per brunn: 

· Vid ledningslutning som är mindre än 6 ‰: 10 000 kr. 

· Vid ledningslutning 6 ‰ och upp till och med 20 ‰: 7 000 kr. 

· Vid ledningslutning större än 20 ‰: 5 000 kr. 

Om avvikelsen är större än vad som anges för toleransklass C ska felet åtgärdas.

Ny kontroll av brunnsnivå ska utföras vid åtgärdad brunn på entreprenörens bekostnad.

[bookmark: _Toc177970706][bookmark: _Toc124166889]AFC.6	Ekonomi

AFC.61	Ersättning

AFC.611	Ersättning för ÄTA-arbeten
[bookmark: _Hlk117601586]Ersättning för ÄTA-arbete betalas endast när arbetet är skriftligen beställt eller när parterna har träffat skriftlig överenskommelse, exempelvis i byggmötesprotokoll eller genom godkänd lista över ÄTA-arbeten.

Med ändring av AB 04 kapitel 6 §§ 6 första stycket, 7 och 9 gäller följande. 

Kostnadsreglering för ÄTA-arbete ska ske enligt följande, i prioriteringsordning angivna, alternativ eller väljas av beställaren:
1. Enligt avtalad prissatt mängdförteckning (handling 10.X)
2. Överenskommet fast pris, varvid entreprenören skyndsamt, dock senast 10 arbets-dagar efter beställning av ÄTA-arbete – och alltid före det att ÄTA-arbetet ska utföras – tillhandahålla anbud och kalkyl avseende kostnaden för aktuellt arbete (tillkommande eller avgående), som underlag för överenskommelse. 
3. [bookmark: _Hlk124164100]Självkostnadsprincipen enligt AB 04 kapitel 6 §§ 9–10 med avtalad timprislista (handling 10.X)

Med ändring av AB 04 kapitel 6 §§ 9–10 ska vid reglering enligt självkostnadsprincipen för punkterna i AB 04 kapitel 6 § 9 gälla följande:


	[bookmark: _Hlk123815321]Punkt
	Kostnadsslag

	1
	Material och varor (AB 04 kapitel 6 § 9 p. 1) som specifikt köpts in för entreprenaden och byggts in ersätts med Entreprenörens verifierade självkostnad.

	2
	Kostnader för arbetsledning (AB 04 kapitel 6 § 9 p. 2) ska ingå i entreprenörsarvode (se nedan).

	3
	Kostnader för icke avtalad yrkesroll/arbetare (AB 04 kapitel. 6 § 9 p. 3) ska omfatta samtliga självkostnader för arbetare och inkludera kostnader för försäkringar (AB 04 kapitel 6 § 9 p. 6), kostnader för mindre hjälpmedel (del av AB 04 kapitel 6 § 9 p. 4) och allmänna arbeten enligt AMA AF AFG. I timpriserna ska även ingå samtliga kostnader som avses för yrkesroller vid prissättning av avtalade timpriser (se handling 10.X).

	4
	Mindre hjälpmedel (del av AB 04 kapitel 6 § 9 p. 4) ersätts enligt punkt 3. Med mindre hjälpmedel menas personlig skyddsutrustning, handverktyg, hand-maskiner, handredskap och dylikt. Se lista i handling 10.X.

Större hjälpmedel (del av AB 04 kapitel 6 § 9 p. 4) ersätts med Entreprenörens verifierade självkostnad. Egna större hjälpmedel ersätts med belopp motsvarande en marknadsmässig hyreskostnad.

	5
	Kostnader för underentreprenör (AB 04 kapitel 6 § 9 p. 5) ersätts med Entreprenörens verifierade självkostnad.

	6
	Försäkringar med mera (AB 04 kapitel 6 § 9 p. 6) ersätts enligt punkt 3.

	7
	Övriga kostnader (AB 04 kapitel 6 § 9 p. 7) ersätts med Entreprenörens verifierade självkostnad.

	8
	Kostnader för arbetsledning, punkt 2, och entreprenörsarvode enligt punkt 8a ska tillsammans vara 12 % av summan av kostnaderna enligt punkt 1, 3, 4 och 7.

Kostnader för arbetsledning, punkt 2, och entreprenörsarvode enligt punkt 8a ska tillsammans vara 5 % procent av summan av kostnaderna enligt punkt 5.

Entreprenörsarvode enligt AB 04 kapitel 6 § 9 moment 8b, utgår ej.



Då arbete enligt självkostnadsprincipen pågår ska entreprenören påföljande dag alltid avlämna dagrapport över vid arbetet använda arbetstimmar, material, transporter och maskiner. Om så ej sker kommer ersättning att utgå enligt beställarens skälighetsbedömning.

Entreprenören äger inte utan Beställarens medgivande rätt till särskild ersättning för resor, traktamenten, dator, datorprogram för beräkningar, ritningsarbete eller annat utlägg.

AFC.612	Ersättning för reglerbara mängder
Ersättning för reglerbara mängder av kravställda arbeten sker enligt mängdförteckning och av entreprenören givna á-priser. Kostnader enligt AB 04 kapitel 1 § 9 andra stycket för allmänna krav för entreprenadens utförande, med de eventuella begränsningar som följer av AFG, omfattas i givna á-priser.

AFC.614	Ersättning för kostnadsreglering (indexreglering)
Används endast om aktuellt, annars ta bort.
 
[bookmark: _Hlk124163995]AFC.62	Betalning

AFC.622	Betalningsplan
Med ändring av AB 04 kapitel 6 § 12, första stycket, ska en prestationsbunden betalningsplan upprättas för projektets ekonomiska planering. Uppmätningsprotokoll ska utgöra grund för fakturering se vidare AFC.624.

Innehållande av medel enligt AB 04 kapitel 6 § 12, tredje stycket, gäller för både betalningsplan och vid fakturering.

Entreprenören ska, inom två veckor efter kontraktsskrivning, tillhandahålla förslag till betalningsplan. Betalningsplanen ska godkännas av beställaren.

Betalningsplanen ska uppdateras och godkännas månadsvis vid justeringar mot utfört arbete och fakturerat belopp.

Betalningsplan ska innehålla uppgifter om faktureringsdatum, upparbetat belopp, innestående belopp samt belopp att fakturera.

AFC.623	Förskott
Förskott beviljas inte.

AFC.624	Fakturering
Betalning får endast ske mot faktura och 30 dagar efter ankomstdatum. Fakturering ska ske elektroniskt.

Fakturering får inte ske förrän aktuellt arbete utförts. Fakturering får ske högst en gång per månad efter det att uppmätningsprotokoll godkänts av beställaren.

Fakturering får ej ske av annan än avtalsentreprenör.

Entreprenören får inte fakturera avgifter utöver vad som följer av avtalet om inte annat skriftligen överenskommits.

Fakturering av ÄTA-arbeten ska ske på separata specificerade fakturor. Här ska framgå när ÄTA-arbetena är godkända, till exempel byggmötesnummer.

Av fakturan ska framgå:
· Innehav av F-skattsedel
· Entreprenörens organisationsnummer
· Bank- och Plusgironummer
· Referensnummer (i fält referens)
· Projektnamn och objektnummer
· Projektets diarienummer (TEN XX/XX)
· Beställarens referens (Förnamn Efternamn)
· Entreprenörens referens
· Belopp att fakturera
· Upparbetat belopp
· Arbetenas art och omfattning
· [bookmark: _Hlk117601754]Redovisning av kostnader för sanering*
· Tidsperiod

[bookmark: _Hlk117601778]*: Med sanering avses kostnader för deponi samt transport av förorenade massor.
Kopia av faktura ska sändas direkt till byggledaren.

Referensnummer kommer att meddelas av beställaren vid avtalstecknande.

För fakturering, se vidare Länk

AFC.625	Dröjsmålsränta

AFC.631	Säkerhet till beställaren
[bookmark: _Hlk101449872]Säkerhet ska ställas enligt AB04 kapitel 6 § 21. Säkerhet under garantitiden ska gälla från dag för godkänd slutbesiktning.

Säkerhet ska utgöras av bankgaranti, kreditförsäkring eller försäkringsgaranti och får inte vara tidsbunden. 

[bookmark: _Toc177970707][bookmark: _Toc124166890]AFC.7	Besiktning

AFC.71	Entreprenadbesiktningar

AFC.712	Förbesiktning 
I samband med att rörläggning påbörjas ska anmälan i god tid göras till beställaren för kontroll av ledningsbädd, jordförstärkning med mera.

Vid VA-arbeten utför Mölndals stad förbesiktning av samtliga brunnar och rör. Besiktningen ska utföras före trafikpåsläpp och dokumenteras.

[bookmark: _Hlk104274286]AFC.713	Slutbesiktning
[bookmark: _Hlk117601845]Med ändring av AB 04 kapitel 7 § 2 gäller följande:

Entreprenören ska skriftligen till beställaren senast tre (3) veckor innan färdigställandet ange det datum då entreprenaden är tillgänglig för slutbesiktning.

Senast två (2) veckor före slutbesiktning ska entreprenören lämna samtliga handlingar enligt AFC.242 under rubriken slutbesiktning, till beställaren. Skulle entreprenören underlåta ovanstående framflyttas slutbesiktningen i motsvarande grad.

Vite enligt AFC.511 utgår för denna tid. 

AFC.714	Garantibesiktning
Beställaren kallar skriftligt till garantibesiktning senast (3) tre veckor före utgång av garantitid.

[bookmark: _Toc344395392][bookmark: _Toc124166891]AFC.8	Hävning
[bookmark: _Toc321919267]Som tillägg till AB 04 kapitel 8 § 1 gäller att beställaren har rätt att häva avtalet utan annan ersättning än i uppdraget inbyggt material och nerlagt arbete, om entreprenörer eller den som entreprenören låter anlita inte fullgör sina skyldigheter enligt AFB.51 vad gäller registrering för betalning av skatt, sociala avgifter och övriga betalningsåligganden som enligt lag åvilar denne.

[bookmark: _Toc124166892]AFC.9	Tvistelösning
Tvist på grund av kontraktet ska avgöras av allmän domstol i Göteborg.
[bookmark: _Toc124166893]
AFG	ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL

[bookmark: _Toc124166894]AFG.1	Etablering av arbetsplats
Mölndals stad tar ut en avgift för upplåtelse av allmän plats enligt handling 13.7. Avgiften betalas av entreprenören.

[bookmark: _Toc177970710]AFG.11	Placering av allmänna hjälpmedel
Placering av bodar, upplag och dylikt ska ske efter samråd med beställaren. Bodar och dylikt ska under hela entreprenadtiden vara klotterfria och utvändigt snygga. Om klotter förekommer ska detta tas bort inom ett dygn efter upptäckt eller anmälan.
[bookmark: _Toc177970711]
AFG.12	Bodar
Anpassas efter projekt
Entreprenören håller bodar för möten samt kontorsplats för byggledare.  Placering av bodar ska ske i samråd med beställaren.

AFG.13	Tillfällig väg och plan
Entreprenören bekostar, anlägger och underhåller tillfälliga vägar, planer och upplag och liknande. 

AFG.14	Tillfällig el- och VA-försörjning
Entreprenören ska själv tillhandahålla och bekosta sin elförsörjning under entreprenadens utförande. 
Entreprenören ansvarar själv för kopplingar och material för sitt behov.
Entreprenören ska själv tillhandahålla och bekosta sin VA-försörjning under entreprenadens utförande. Entreprenören ansvarar för erforderliga vatten- och avloppskopplingar. Inkoppling av vatten får endast ske vid plats anvisad av Beställaren.

AFG.16	Tillfällig skyltställning och tillfällig orienteringstavla
För varje nytt projekt: Målgruppsanpassa skyltarnas typ, antal, placering, storlek och budskap i samråd med förvaltningens kommunikatör, enligt Tekniska nämndens Anvisning för skyltar för bygg- och anläggningsarbeten.

XX stycken informationsvepor/skyltar ska sättas upp. Mölndals stad beställer och bekostar dessa vepor. Entreprenören svarar för uppsättning, eventuell medflyttning, nedtagning samt återlämning eller återvinning av skyltarna/veporna enligt överenskommelse med projektledare. Veporna placeras i samråd med Mölndals stad för att på bästa sätt synas av målgruppen.

Entreprenören tillåts att sätta upp sina egna profilerande skyltar med logotyp på bygg- / kravallstaket runt/vid arbetsplatsen, de bör inte vara större än Mölndals stads vepor. Dessa skyltar bekostas av entreprenören och ska följa bestämmelser kring skyltning enligt Plan- och bygglagen. Storlek och eventuellt extra budskap ska stämmas av med projektledare. 

Entreprenören söker och svarar för tillfälligt bygglov, och eventuella andra myndighetskontakter, om det behövs för skyltningen, enligt avstämning med projektledare.

Eventuella kostnader för byggskyltar ersätts under BCB.87 i handling 10.X.

[bookmark: _Toc124166895]AFG.2	Inmätning och utsättning

AFG.22 	Inmätning

AFG.23 	Utsättning

[bookmark: _Toc124166896]AFG.3	Skydd mm

AFG.311	Skydd av arbete

AFG.312	Skydd av ledning, mätpunkt mm

AFG.313	Skydd av vegetation

AFG.316	Tillfällig inhägnad
Entreprenören utför och bekostar erforderliga inhägnader under byggnadstiden som motiveras av säkerhetsskäl eller krävs av myndighet. Utformningen bestäms i samråd med beställaren och BAS-U/entreprenörens skyddsombud. Entreprenören ska beakta riskerna för att obehöriga kan skadas vid passage av eller vistelse inom område, där entreprenören utför arbeten. Obehöriga ska genom anslag eller inhägnader förbjudas beträda dylika områden. Djupa schakter och branta skärningar ska inhägnas på ett med hänsyn till riskerna betryggande sätt. Riskfyllda vattensamlingar ska hållas läns även under icke arbetstid eller inhägnas. 

AFG.34	Bullerskydd
För bullerskydd gäller Allmänna råd om buller från byggplatser, NFS 2004:15, Naturvårdsverket.

AFG.35	Dammskydd
Arbetena ska bedrivas så att damning inte uppstår till omkringliggande områden. 
Vid risk för damm spridning ska dammskydd utföras med vatten och dammskyddsmedel som inte ger miljö- eller trafikstörande påverkan.

AFG.36	Begränsning av miljöstörande utsläpp
Krav på fordon och arbetsmaskiner gäller enligt grundkrav i handling 13.3, Trafikverkets gemensamma miljökrav för entreprenader.

[bookmark: _Toc124166897]AFG.4	Leverans, transport m m

AFG.423	Mottagningskontroll
Tas bort om ej aktuellt med ledningsarbeten 
Entreprenören ska vid mottagning av rör och brunnar kontrollera bland annat
följande:
- att vattenledningar är provisoriskt förslutna och inte har skador.
- att rör och brunnar inte är spruckna eller har betongskador i övrigt
- att rör och brunnar har korrekt märkning avseende SDR-klass, tryckklass, materialkvalitet och dylikt
- att betäckningar inte har skador i form av sprickor eller liknande
–
[bookmark: _Toc124166898]AFG.7	Uppvärmning, uttorkning och väderberoende arbeten mm

AFG.752	Snöröjning
Snöröjning och halkbekämpning av samtliga i entreprenaden ingående trafikytor åvilar entreprenören fram till slutbesiktning av arbete eller i vissa fall färdigställt arbete. Entreprenören snöröjer och halkbekämpar även eget arbetsställe, upplagsplats för egna varor samt gångväg till eget arbetsställe.


[bookmark: _Toc177970717][bookmark: _Toc124166899]AFG.8	Länshållning, renhållning, rengöring m m
För Mölndals stads riktlinjer för rening av dagvatten se handling 13.6. 

AFG.81	Länshållning 
Entreprenören ska under entreprenadtiden utföra erforderlig länshållning av process och dagvatten.

AFG.82	Renhållning 
[bookmark: _Hlk117601950][bookmark: _Hlk118725965]Med ändring av andra stycket, andra meningen i AMA AF 12 ska Entreprenören svara för och bekosta omhändertagande och bortforsling av allt avfall.

[bookmark: _Hlk119662674]Mindre utsläpp (olja, bränsle eller kemikalier) ska samlas upp, till exempel med absorbent. Alternativt kan handschakt av mindre mängd ytligt förorenad jord utföras. Avfallet som uppstår till följd av spill/mindre utsläpp ska hanteras som farligt avfall.

Om utsläppet skett i ett känsligt natur- eller vattenområde, såsom Rådasjöns vattenskyddsområde, ska anmälan ske till lokal myndighet.

För registrering av påträffat farligt avfall samt hantering av förorenade massor se AFC.171.

Entreprenören ska upprätta en plan för hantering av avfall enligt Avfallsförordning (2020:614) som ska kunna redovisas på anmodan från Beställaren.

Sådan plan för hantering avfall ska minst kunna omfatta: 
•	Uppgifter om material och produkter som blir farligt avfall: läge, bedömd mängd, avfallskod (så långt det är möjligt) och översiktlig beskrivning av hantering. 
•	Uppgifter om material och produkter som blir övrigt icke farligt avfall: läge, bedömd mängd, avfallskod (så långt det är möjligt) och översiktlig beskrivning av hantering. 
•	De eventuella anmälningar och tillstånd som behövs för hantering av avfall 
•	Eventuella produkter som kan återanvändas och hur de ska hanteras. 
•	Rutin för hantering av transportdokument och mottagningsbevis inklusive invägda mängder där så är aktuellt.

Avfall ska hanteras så att risk för föroreningsspridning från avfall minimeras.

AFG.832	Slutrengöring

AFG.85	Återställande av mark
Anpassas efter projekt
Entreprenören ska återställa ianspråktagen mark. Tillfällig väg och plan ska tas bort. Entreprenören ska laga väg, plan eller annan anläggningsdel som han skadat genom åverkan. Avgrävda dräneringsledningar ska noteras, återställas och mätas in. 
Entreprenören ska redovisa undertecknade nöjdförklaringar från enskilda fastighetsägare och föreningar.
[bookmark: _Hlk92886926][bookmark: _Hlk92886927][bookmark: _Hlk92886928][bookmark: _Hlk92886929][bookmark: _Hlk92886957][bookmark: _Hlk92886958][bookmark: _Hlk92886959][bookmark: _Hlk92886960]Dokumentet upprättat av: Stadsserviceförvaltningen Version: 7
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